## Лист1
№ п/п | Действие | Дата | Трудозатраты, ч
1 | Обработка исходных бизнес-требований ТТ (файл word) Подготовка файла в формате excel для дальнейшей совместной работы Описание задач для ТТ | 2023-10-17 | 1 | -
2 | Обработка бизнес-требований после ОС от ТТ Формирование вопросов | 2023-10-26 | 2 | -
3 | Тестирование мер с использованием фильтров Дата прошлая/Дата | 2023-10-27 | 5 | -
4 | Подключение к БД ТТ, предварительный анализ структуры данных | 2023-11-08 | 2
5 | Изучение структуры Mindbox для формирования вопросов по бизнес-требованиям | 2023-11-09 | 6
6 | Обсуждение вопроса по визуализации мер Дата прошлая/Дата с учетом дополнительных разрезов по Неделя, Месяц, Год (в том числе внутренние встречи, встречи с ТТ и переписки с ТТ) | 2023-11-13 | 10 | -
7 | Обработка бизнес-требований по презентации головного офиса (в том числе внутренние встречи) | 2023-11-15 | 5 | -
8 | Ответы на вопросы по вкладке Основные KPI нашего демо дашборда | 2023-11-22 | 1
9 | Предварительная обработка бизнес-требований по файлу из облака + встреча с ТТ | 2023-11-27 | 4
10 | Формирование вопросов по бизнес-требованиям по файлу из облака + переписка по ним | 2023-12-04 | 6
11 | Тестирование сложных мер (Кол-во клиентов в 2х каналах, Вернувшиеся, Статусы) | 2023-12-08 | 5
12 | Подготовка к обсуждению вопросов по LTV + встреча с ТТ | 2023-12-15 | 3
13 | Тестирование мер по показателям LTV | 2023-12-19 | 5
14 | Непосредственно подготовка ТЗ по приоритету1 | 2023-12-22 | 8
знаком "-" отмечены лишние трудозатраты, связанные с переформулировками бизнес-требований