## Лист1
№ п/п | Действие | Дата | Учитываемые трудозатраты, ч | Не учитываемые трудозатраты, ч | Примечание
1 | Обработка исходных бизнес-требований ТТ (файл word) Подготовка файла в формате excel для дальнейшей совместной работы Описание задач для ТТ | 2023-10-17 | 1 | 0 | Трудозатраты возникли из-за изменений бизнес-требований
2 | Обработка бизнес-требований после ОС от ТТ Формирование вопросов | 2023-10-26 | 3 | 0 | Трудозатраты возникли из-за изменений бизнес-требований
3 | Тестирование мер с использованием фильтров Дата прошлая/Дата | 2023-10-27 | 0 | 5
4 | Подключение к БД ТТ, предварительный анализ структуры данных | 2023-11-08 | 2 | 0
5 | Изучение структуры Mindbox для формирования вопросов по бизнес-требованиям | 2023-11-09 | 6 | 0
6 | Обсуждение вопроса по визуализации мер Дата прошлая/Дата с учетом дополнительных разрезов по Неделя, Месяц, Год (в том числе внутренние встречи, встречи с ТТ и переписки с ТТ) | 2023-11-13 | 12 | 0 | Провели визуализацию первоначального ТЗ ТТ и встречу с Заказчиком на которой обсудили возникшие в ходе визуализации по БТ вопросы
7 | Обработка бизнес-требований по презентации головного офиса (в том числе внутренние встречи) | 2023-11-15 | 7 | 0 | Трудозатраты возникли из-за изменений бизнес-требований
8 | Ответы на вопросы по вкладке Основные KPI нашего демо дашборда | 2023-11-22 | 0.5 | 0
9 | Предварительная обработка бизнес-требований по файлу из облака + встреча с ТТ | 2023-11-27 | 5 | 0
10 | Формирование вопросов по бизнес-требованиям по файлу из облака + переписка по ним | 2023-12-04 | 6 | 0
11 | Тестирование сложных мер (Кол-во клиентов в 2х каналах, Вернувшиеся, Статусы) | 2023-12-08 | 0 | 5
12 | Подготовка к обсуждению вопросов по LTV + встреча с ТТ | 2023-12-15 | 5 | 0
13 | Тестирование мер по показателям LTV | 2023-12-19 | 0 | 5
14 | Непосредственно подготовка ТЗ по Приоритету1 | 2023-12-22 | 8 | 0
| Итого Приоритет1 |  | 55.5 | 15
1 | Обработка бизнес-требований по показателям Рекрутинг, формирование вопросов | 2024-01-18 | 2 | 0
2 | Обработка бизнес-требований по другим показателям Приоритета2, формирование вопросов | 2024-01-24 | 4 | 0
3 | Обработка ответов на вопросы + внутренние встречи | 2024-02-01 | 5 | 0
4 | Встреча с ТТ для обсуждения вопросов по Приоритету2, формирование вопросов к MB | 2024-02-06 | 5 | 0
5 | Анализ ответов от MB | 2024-02-13 | 2 | 0
6 | Непосредственно подготовка ТЗ по Приоритету2 | 2024-02-16 | 8 | 0
| Итого Приоритет2 |  | 26 | 0